Приложение № 2

План-график мероприятий («дорожная карта»)

по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях Труновского муниципального района

на 2016-2018 годы

Цель: создание условий для введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования    обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта  образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС ОВЗ).

Задачи:

-	обеспечение гарантий получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья;

- обеспечение государственных гарантий реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ дифференцированных уровней и вариантов общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

- обеспечение единства образовательного пространства  относительно получения общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

- обеспечение равных возможностей социального развития и освоения общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья независимо от характера и степени выраженности данных ограничений;

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм общего образования, возможности формирования образовательных программ различных уровней сложности и направленности с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Направления:

нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;

финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;

организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;

кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;

информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;

материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ.

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уровень отдела образования | Уровень общеобразовательной организации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.1 | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС | май –август 2016 | Отдел образования, МК «МЦТР» | Разработка и утверждение плана-графика (дорожная карта), необходимых | Разработка и утверждение плана-графика (дорожная карта) введения ФГОС ОВЗ в |

|  | овз |  | руководители ОО | нормативных правовых документов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ | 00. Приведение локальных актов, должностных инструкций работников 00 в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовое, финансовое, организационно-методическое, кадровое, информационное, материально-техническое обеспечение) | Май -сентябрь 2016- | Отдел образования, МКУ «МЦТР» руководители ОО | Сбор и анализ информации, подготовка информационно-аналитических материалов | Проведение внутреннего аудита готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ (участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ, подготовка информационно-аналитических материалов) |
| 1.3 | Организация и проведение инструктивно-методических совещаний с руководителями ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | В течение 2016 года | Отдел образования, МКУ «МЦТР» руководители ОО | Информирование ОО о методических рекомендациях Минобрнауки России, МО и МП СК , СКИРО и ПРО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Проведение педсоветов, совещаний, заседаний М/0 о методических рекомендациях Минобрнауки России, МО и МП СК по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.4 | Разработка и утверждение проектов адаптированных основных общеобразовательных программ обучающихся с ОВЗ, рабочих программ учебных предметов, коррекционных индивидуальных программ и т.д. в общеобразовательной организации | май -сентябрь 2016 | МКУ «МЦТР» руководители ОО | Доведение методических рекомендаций по разработке проектов адаптированных основных общеобразовательных программ на основе ФГОС ОВЗ до сведения образовательных организаций. Контроль за разработкой адаптированных основных общеобразовательных программ обучающихся с ОВЗ | Разработка и утверждение проекта адаптированной основной образовательной программы обучающихся с ОВЗ Наличие рабочих программ учебных предметов, индивидуальных коррекционных программ обучающихся с ОВЗ, УМК и т.д. в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ |
| 1.5 | Мониторинг условий готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ | август 2016 года | Отдел образования, МКУ «МЦТР» руководители ОО | Сбор материалов мониторинга для выявления уровня готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ, определение перспективных направлений развития ОО. Направление информационно-аналитических материалов в МО и МПО СК | Проведение мониторинга на уровне ОО, подготовка аналитических материалов, определение перспективных направлений развития 00, корректировка плана мероприятий по введению ФГОС ОВЗ. Направление информационно-аналитических материалов в отдел образования . |
| 1.6 | Мониторинг условий реализации ФГОС ОВЗ | Декабрь 2017 года | Отдел образования, МКУ «МЦТР» руководители ОО | Сбор материалов для мониторинга и направление в МО и МП СК, СКИРО и ПРО | Проведение мониторинга на уровне ОО подготовка аналитических материалов, определение перспективных направлений реализации ФГОС ОВЗ. |
| 1.7 | Создание рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий для введения и реализации ФГОС ОВЗ | Август- сентябрь 2016 года | Отдел образования МКУ «МЦТР» районные МО, руководители ОО | Оказание помощи специалистов отдела образования, МКУ «МЦТР» в работе рабочих групп по вопросам введения ФГОС ОВЗ | Приказ о создании рабочих групп в ОО по обеспечению введения и реализации ФГОС ОВЗ. |
| 1.8 | Ведение мониторинга системы образования детей с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.01.2014 № 14») | Ежегодно, начиная с 2016 года | Отдел образования, МКУ «МЦТР» руководители ОО | Сбор материалов для мониторинга и направление в МО и МП СК, СКИРО и ПРО | Проведение мониторинга на уровне ОО. Анализ материалов мониторинга и направление их в отдел образования. |
| 2. | Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |
| 2.1 | Формирование муниципальных заданий общеобразовательным организациям с учетом необходимости обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2016-2018 годы | Отдел образования, МКУ «Финансовый центр», руководители ОО | Учет методических рекомендаций Минобрнауки России при формировании муниципальных заданий общеобразовательным организациям | Эффективное планирование расходов средств муниципального бюджета |
| 2.2 | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | 2016 -2018годы | Отдел образования, МКУ «Финансовый центр», руководители ОО | Корректировка муниципальных заданий общеобразовательных организаций с учетом доработанных методических рекомендаций и необходимости обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения и реализации ФГОС ОВЗ | Определение объема расходов, необходимых для реализации АООП и достижения планируемых результатов Корректировка и выполнение муниципальных заданий, локальных актов в соответствии с ФГОС ОВЗ |
| 3. | Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |
| 3.1 | Организация деятельности рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ в общеобразовательных организациях | Ежекварталь но | Отдел образования, МКУ «МЦТР» руководители ОО | Участие специалистов Отдела образования, МКУ «МЦТР» районных МО в заседании рабочей группы МОП и МП СКО по введению и реализации ФГОС ОВЗ в общеобразовательных организациях | Участие руководящих и педагогических работников ОО в заседании рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ в общеобразовательных организациях |
| 3.2 | Организация , проведение, участие в инструктивно-методических мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2016-2018 годы | Отдел образования, МКУ «МЦТР» руководители ОО | Координация и организационное сопровождение деятельности ОО. Участие специалистов отдела образования, МКУ «МЦТР» руководителей ОО, руководителей районных МО, руководящих и педагогических работников в мероприятиях, проводимых на базах МО и МП СК, СКИРО и ПРО, «стажировочных площадок» введения и реализации ФГОС ОВЗ и др. | Организация и проведение инструктивно-методических мероприятий (совещания, заседания МО, и т.д.) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ в 00. Участие руководящих и педагогических работников в мероприятиях отдела образования , МО и МП СК, СКИРО и ПРО и др. |
| 4. | Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |
| 4.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящихся и педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | 2016-2018 годы | МКУ «МЦТР» руководители ОО | Мониторинг потребности педагогических работников общеобразовательных организаций в повышении квалификации руководящих и педагогических работников, направление информации в СКИРО и ПРО | Мониторинг потребности педагогических работников общеобразовательных организаций в повышении квалификации руководящих и педагогических работников, направление информации в МКУ «МЦТР» |
| 4.2 | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Май-сентябрь 2017 | МКУ «МЦТР» руководители ОО | План-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | План-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ |
| 4.3 | Организация и проведение курсов повышения квалификации для руководящих и педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2016-2018 годы | МКУ «МЦТР» руководители ОО | Участие руководящих и педагогических работников в курсах повышения квалификации, обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Участие руководящих и педагогических работников в курсах повышения квалификации, обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. Соответствие кадровых условий требованиям ФГОС ОВЗ |
| 4.4 | Организация и проведение обучающих мероприятий (семинары, мастер-классы, круглые столы, совещания) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2016-2017 | МКУ «МЦТР» руководители ОО | Участие всех специалистов и педагогических работников в мероприятиях по вопросам | Организация и проведение педсоветов (принятие управленческих решений), совещаний, заседаний М/О. Проведение мероприятий по обеспечению кадровых условий ОО в соответствии с |

|  |  |  |  | введения и реализации ФГОС ОВЗ. | требованиями ФГОС ОВЗ. Представление опыта работы с обучающимися с ОВЗ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5 | Психолого-педагогическое сопровождение общеобразовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2016-2018 годы | МКУ «МЦТР» руководители ОО | Консультативно-методическая работа по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ (консультации, семинары, практикумы) | Участие руководящих и педагогических работников в обучающих мероприятиях. Организация сопровождения молодых специалистов (определение наставников для молодых специалистов) |
| 5. | Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |
| 5.1 | Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2016-2018 годы | Отдел образования, МКУ «МЦТР» руководители ОО | Проведение совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Организация участия руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций в региональных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Проведение педагогических советов, методических объединений и других мероприятий в общеобразовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в муниципальных, региональных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 5.2 | Информационно-консультационная поддержка по вопросам введения ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Отдел образования, МКУ «МЦТР» руководители ОО | Проведение консультаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ с руководящими и педагогическими работниками общеобразовательных организаций | Проведение консультаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ с педагогическими работниками, родителями (законными представителями). Участие педагогических работников в мероприятиях отдела образования, МО и МП СК, СКИРО и ПРО |
| 5.3 | Информирование участников образовательных отношений о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ | Постоянно | Отдел образования, МКУ «МЦТР» руководители ОО | Размещение информации о введении и реализации ФГОС ОВЗ на сайтах отдела образования, ОО. | Проведение совещаний, родительских собраний. Размещение информации о введении ФГОС ОВЗ на информационных стендах, сайтах общеобразовательных организаций. |
| 5.4 | Обеспечение информационной открытости общеобразовательных организаций по вопросам введения ФГОС ОВЗ | Постоянно | Руководители ОО | Проведение мониторинга информационной открытости муниципальных общеобразовательных организаций | Организация публичной отчетности, самообследования общеобразовательной организации о результатах введения ФГОС ОВЗ |
| 6. | Материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |
| 6.1 | Обеспечение соответствия материально-технических условий общеобразовательных организаций требованиям ФГОС ОВЗ | Постоянно с 2016 года | Руководители ОО | Проведение мониторинга материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ | Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ. Соответствие материально-технических условий общеобразовательных организаций требованиям ФГОС ОВЗ |
| 6.2 | Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды ОО требованиям ФГОС ОВЗ | Постоянно | Руководители ОО | Мониторинг условий ООдля функционирования современной информационно-образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ | Условия для функционирования современной информационно-образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ |
| 6.3 | Обеспечение укомплектованности библиотечных фондов ОО печатными и образовательными ресурсами | Постоянно | Руководители ОО | Сбор и анализ информации об обеспечении ОО УМК в соответствии с ФГОС ОВЗ | Укомплектованность библиотечных фондов печатными и образовательными ресурсами |